Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №77 города Белово»

Обсуждено                                                             Утверждаю:

на педагогическом совете                                    Директор школы № 77

« __ » ________ 200__ г.                                      ________ Н.А. Горбунова

«___» _________ 200 __ г.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ

Программа информатизации

муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 77 города Белово»

на период 2008 – 2011 гг.

Белово 2008

Автор-составитель  педагогический коллектив муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №77 года Белово»: Н.А. Горбунова, директор, Н.Н. Адакина, заместитель директора по учебно-воспительной работе, О.М. Девятко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Т.А. Козлова, учитель информатики.

Рецензенты: Плотникова Е.О., методист информационно-методического центра города Белово; Чуфистов А.В., главный специалист МУ Управления образования г. Белово.

В программе информатизации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №77 года Белово» «Создание единого информационного пространства школы» представлен анализ состояния и оценка проблем образовательной системы школы, стратегические цели, ожидаемые результаты, планируемые действия и ганд-график по реализации целей.

Программа адресована педагогическим работникам школы №77, будет интересна руководителям и заместителям руководителей образовательных учреждений и педагогам, работающим над проблемой создания единого информационного пространства школы.

Содержание

| Паспорт программы информатизации | 4 |
| --- | --- |
| Пояснительная записка |  |
| Аналитическая справка по результатам реализации программы информатизации образовательного процесса (2005-08 гг.) |  |
| Направления деятельности и мероприятия программы |  |
| Циклограмма работы по информатизации |  |
| Прогнозируемые результаты программы |  |

Программа информатизации школы на 2008-2011 гг.

Паспорт программы информатизации

| Наименование разработки | Информатизация школы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Закон РФ «Об образовании» № 12-ФЗ от 13 января 1996 г. для разработки (с последующими изменениями и дополнениями); - Концепция информатизации сферы образования РФ, утверждена 10.07.1998 г.; - Федеральная целевая программа «Электронная Россия на 2002-2010 г.г.»; - Национальная доктрина образования, утвержденная постановлением Правительства РФ от 04.10.00 г. № 250; - Приоритетные направления развития российского образования на 2005-2010 гг. - Региональная целевая комплексная программа информатизации системы общего, дополнительного и дошкольного образования Кемеровской области на 2008-2011 годы. - Программа информатизации города Белово |
| Разработчик | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 77 города Белово» |
| Цели и задачи программы | Цель программы: • Информатизация образовательной среды как средство повышения качества образования. Для достижения цели, определенной программой, будут решаться следующие задачи: - Обеспечить школу современным компьютерным классом (из областного бюджета); - Создать условия для расширения информатизации и внедрения ИКТ; - Повысить уровень профессиональной подготовки кадров; - Обеспечить научное и учебно-методическое сопровождение. |
| Сроки реализации программы | 2008-2011 гг. |
| Основные направления деятельности по реализации программы информатизации школы | 1 . Направления деятельности администрации школы. 2. Направления деятельности педагогов. 3. Направления деятельности школьников. 4. Направления деятельности родителей. 5. Направления деятельности по созданию единого информационного пространства школы |
| Механизм реализации программы | Программа реализуется через: • работу методических объединений учителей-предметников и систему методической работы, непрерывное самообразование педагогов; • через работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению; • взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое обеспечивает сайт школы. |

Пояснительная записка

Необходимые условия для реализации приоритетных направлений развития российского образования с применением новых информационных технологий и использованием интернет-ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся:

- создать оптимальные условия для овладения учителями информационными технологиями;

- внедрить в образовательный процесс информационные технологии;

- реализовать проблемное обучение через метод проектов с применением компьютерных технологий;

- создать единое информационное пространство школы;

- использовать компьютерный мониторинг для анализа и своевременной корректировки деятельности педагогического коллектива;

- регулярно использовать информационные ресурсы и технологии для подготовки учителей к урокам;

- оптимизировать взаимодействие школы с информационным пространством города, региона, страны, мира.

Программа информатизации учреждения рассчитана на три года и включает в себя пять основных разделов:

- создание единого информационного пространства школы;

- автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

- использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;

- обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;

- создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

Программа направлена на освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования.

Реализация данной программы позволит эффективно организовывать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего ученического коллектива и каждого ее участника в процессе обучения.

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

Программа предусматривает на всех этапах ее реализации:

- компьютерный мониторинг обученности школьников;

- создание банка разработок, посвященных использованию новых информационных технологий в образовательном процессе;

- широкое использование образовательных Интернет-ресурсов;

- использование информационных технологий в работе с одаренными детьми.

Аналитическая справка

по результатам реализации программы информатизации образовательного процесса (2005-08 гг.)

Анализ работы школы показал, что основные задачи, поставленные  по информатизации образовательного процесса, выполнены. Была обеспечена работа постоянно действующего семинара по информатизации, что позволило всем учителям школы овладеть навыками работы на компьютере на уровне пользователя. Были организованы курсы для учителей школы по областной программе «Учитель Кузбасса – пользователь ПК». В результате большинство педагогов стали систематически использовать информационные технологии в своей практической деятельности.

С целью повышения эффективности методической работы, полной реализации запросов педагогов в школе начата деятельность по созданию единого информационного пространства. Используется федеральный интернет-портал «Российское образование» (www.edu.ru). Через Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими технологиями, Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, нормативными документами Департамента образования и науки Кемеровской области и управления образования города Белово, методическими материалами КРИПКиПРО и ИМЦ, условиями всероссийских конкурсов и олимпиад. Созданы и непрерывно пополняются:

- база данных по педагогическим кадрам;

- база данных по отслеживанию результатов обучения;

- база данных по всеобучу;

- база данных о выпускниках школы;

- база данных психологической службы;

- социологический мониторинг;

- мониторинг здоровья обучающихся;

- социальный паспорт школы;

- предметные презентации;

- электронные дидактические материалы по предметам.

Заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе с помощью компьютерных технологий осуществляется изучение:

- нормативных документов управления образования, направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса;

- результативности работы учителя;

- уровня обученности школьников;

- психолого-педагогических проблем обучения и воспитания отдельных школьников;

- актуального педагогического опыта работы педагогов из других школ города, области и других регионов России.

Учителя школы овладели и используют в практике технологию проектной методики.

Материалы, активно используемые в образовательном процессе:

- обучающие программы и диски;

- Web-страницы сайта школы;

- учебные проекты.

Однако цель программы — повышение качества образования через активное использование информационных технологий — является актуальной для школы. Несмотря на значительные достижения в области использования в образовательном процессе информационных технологий, остается ряд проблем:

- недостаточно активная работа администрации школы с информационными базами;

- эпизодическое применение информационных технологий рядом учителей;

- отсутствие осознания родителями необходимости приобщения к информационному полю школы;

- трудности, возникающие у школьников при использовании информационных ресурсов.

На решение этих проблем направлена деятельность по реализации программы информатизации в 2008-11 гг.

Направления деятельности администрации школы по реализации программы

- Автоматизация организационно-распорядительной деятельности.

- Ведение мониторинга качества обучения.

- Ведение компьютерного мониторинга обученности в предпрофильной подготовке и профильного обучения учащихся.

- Организация работы групп «Пользователь ПК» (для педагогов, испытывающих затруднения в использовании ПК).

- Введение электронного документооборота.

- Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.

- Компьютеризация школьной библиотеки.

- Создание электронной базы данных о педагогических кадрах школы.

- Создание электронной базы данных об учащихся школы.

- Создание и поддержание сайта школы, web-страниц отдельных школьных проектов.

- Размещение на сайте школы локальных документов образовательного учреждения.

Направления деятельности педагогов по реализации программы

- Осознание интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя.

- Использование информационных ресурсов сети Интернет при организации познавательной деятельности школьников на уроке.

- Использование интернет-ресурсов в циклах гуманитарных и естественно-математических предметов, а также в курсе информатики.

- Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы традиционного урока в 5-9-х классах.

- Проведение интегрированных интернет-уроков.

- Проведение уроков на основе готовых программных продуктов.

- Разработка собственного программного обеспечения, формирование и использование медиатек.

- Создание банка данных о развитии школьников с помощью электронных приложений к УМК «Школа 2100».

- Использование интернет-технологий в организации дополнительного образования детей.

Направления деятельности школьников по реализации программы

- Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования.

- Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку.

- Применение компьютера в кружковой и факультативной деятельности.

- Тренировки в тестировании по программе ЕГЭ.

- Обсуждение актуальных проблем на интернет-форуме школьного сайта.

Направления деятельности родителей по реализации программы

- Получение информации о расписании учебных занятий, о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы.

- Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

Направления деятельности

по созданию единого информационного пространства школы

Единое информационное пространство школы — это система, которая связывает всех участников образовательного процесса: администрацию школы, учителей, обучающихся и их родителей.

Формирование единого информационного пространства на первом этапе реализации программы (2008-09 учебный год) сводится к созданию общей информационной базы данных, объединяющей информационные потоки, которые функционируют в школе, и организации постоянного доступа к ней всех участников образовательного процесса.

Информация, которая должна содержаться:

  - Данные о школе.

  - Сведения об учителях.

  - Сведения об учащихся.

  - Учебный план школы.

  - Штатное расписание.

  - Сведения о материально-технической базе.

  - Социальный паспорт школы.

  - Планы работы методической службы школы

  - Статистические данные по итогам учебного года.

На втором этапе реализации программы (2009-10 учебный год) предусматривается создание и открытие доступа всем заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет следующие возможности:

- интерактивное общение участников образовательного процесса на форуме сайта;

- размещение информации для всеобщего просмотра;

- размещение служебной информации;

- размещение информационных полей участников образовательного процесса.

На третьем этапе реализации программы (2010-11 учебный год) предполагается создание локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места.

Циклограмма работы по информатизации

| № | Мероприятия | Сроки |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1 | Заседания Центра развития образования | Один раз в четверть |  |  | Директор |
| 2 | Компьютерный мониторинг качества образования | Один раз в четверть |  |  | Зам. дир. по УВР |
| 3 | Использование компьютерного мониторинга обученности | Один раз в четверть |  |  | Зам. дир. по УВР |
| 4 | Создание банка данных развития каждого ребенка с помощью электронных приложений к учебникам математики Л. Г. Петерсон и учебником русского языка Е.В. Бунеевой и Р.Н. Бунеева в 1-4-х классах | По результатам каждой контрольной работы |  |  | Зам. дир. по УВР |
| 5 | Создание информационного банка «Из опыта работы с новыми информационными технологиями» | В течение 2008-09 учебного года |  |  | Зам. дир. по УВР |
| 6 | Совместное совещание педагогического коллектива, медицинских работников, психологов, инструкторов по физической культуре, членов ученического совета с целью определения актуальных тем для информационного пространства школы | Ежегодно, сентябрь |  |  | Директор |
| 7 | Использование компьютеров и ресурсов Интернета для проведения интегрированных уроков | Постоянно |  |  | Зам. дир. по УВР |
| 8 | Компьютерное тестирование учащихся по подготовке к ЕГЭ | Постоянно |  |  | Учитель информатики |
| 9 | Ведение карт повышения квалификации учителей на базе школы, ИМЦ, КРИПКиПРО | Постоянно |  |  | Зам. дир по УВР |
| 10 | Занятия групп «Пользователь ПК». | Постоянно |  |  | Учитель информатики |
| 11 | Заседания круглого стола «Информатизация школы» |  | Один раз в четверть | Руководители МО |  |
| 12 | Круглый стол по результатам каждого из этапов реализации программы информатизации школы |  | Ежегодно, май | Зам. дир. по УВР |  |
| 13 | Обеспечение необходимой коррекционной работы |  | В течение года |  |  |
| 14 | Использование возможностей компьютерного класса для проведения интегрированных уроков, факультативных занятий, профессионального обучения педагогов, кружковой работы |  | Постоянно | Учитель информатики |  |
| 15 | Использование в работе школы электронной почты |  | Постоянно | Делопроизводитель |  |
| 16 | Пополнение банка данных образовательных услуг компьютерной сети Интернет |  | Постоянно | Учитель информатики |  |
| 17 | Использование информационных услуг Интернета в практике работы школы |  | Постоянно | Зам. дир. по УВР |  |
| 18 | Обмен опытом создания и использования мультимедийной продукции в образовательном процессе |  | Постоянно | Учителя-предметники |  |
| 19 | Создание компьютерной базы данных по социально-психологическому сопровождению |  | Постоянно | Педагог-психолог |  |
| 20 | Использование метода проектов в образовательном процессе |  | Постоянно | Учителя-предметники |  |
| 21 | Обновление базы данных о педагогических кадрах |  | Сентябрь | Зам. дир. по УВР |  |
| 22 | Создание и обновление базы данных по всеобучу |  | Август, апрель |  |  |
| 23 | Создание и обновление базы данных выпускников |  | Октябрь | Зам. дир. по УВР |  |
| 24 | Поддержка сайтов школы и форума в интернете |  | Постоянно | Учитель информатики |  |

Прогнозируемые результаты программы

Эффективность реализации программы информатизации школы оценивается по следующим критериям:

• создание единого информационного пространства.

Показатели:

- повышение эффективности образовательного процесса;

- автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

• повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя.

Показатели:

- создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса с помощью использования информационных технологий;

- повышение качества образования;

- повышение квалификационных категорий учителей;

- распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикациях, в том числе в интернет-форумах;

-	создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения;

- эффективность использования сайта;

•	повышение информационной культуры обучающихся

Показатели:

- использование компьютерной технологии в самостоятельной работе;

- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях с использованием интернет-технологий и интернет-ресурсов.